АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2017 г.                                                                                                                             № 286

О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 280 «Об утверждении  муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 280 «Об утверждении  муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от 17.02.15 № 41, от 25.03.15 № 87, от 30.07.15 № 196, от 26.08.15 № 287, от 30.09.2015 № 356, от 14.10.2015 № 382, от 24.11.2015 № 446/1, от 14.12.2015 № 481, от 23.12.2015 № 501, от 24.02.2016 № 68/1, от 16.03.2016 № 93, от 30.03.2016 № 108, от 23.08.2016 № 412 , от 16.11.2016 № 605, от 20.12.2016 № 680, от 30.01.2017 № 33, от 20.02.2017 № 82, от 20.04.2017 № 186 в части объемов бюджетных ассигнований на 2017 год.

2. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период с учетом возможностей средств бюджета,  изложив  мероприятия  муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение», а именно Паспорт муниципальной программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»,  раздел  «Ресурсное обеспечение программы»,  Приложение № 1 к программе  в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению

3. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в средствах массовой информации.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В.

Врио главы администрации                                                                            С.И.Тищенков

С приложениями к постановлению  от 22.06.2017 г. № 286 «О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 280 «Об утверждении  муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» можно ознакомиться на официальном информационном портале МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области http://pervomayskoe-sp.ru

Согласовано: Белокурова, Трещикова

Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, сми

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г.  № 280 с изменениями от 17.02.2015 года №40, от 17.05.2015 года № 79, от 30.06.2015 года № 196, от 26.08.2015 года № 287, от 30.09.2015 года № 356, от 14.10.2015 года № 382, от 24.11.2015 года № 446/1, от 14.12.2015 года № 481, от 23.12.2015 года № 501, от 24.02.2016 г. № 68/1, от 16.03.2016 № 93

№ 108 от 30.03.2016 г., № 412 от 23.08.2016

№ 605 от 16.11.2016 г., № 680 от 20.12.2016 г., № 82 от 20.02.2017 г., № 186 от 20.04.2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство МО «Первомайское сельское поселение»

2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»

| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Первомайское сельское поселение» 2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». |
| --- | --- |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения. 3. Озеленение территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». 4. Формирование условий и создание мест отдыха населения. 5. Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». 6. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения. |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2015-2019 гг. составляет 125 718,701 тыс. рублей, в т.ч.: Объем финансирования на 2015 год составляет 20 854,70 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 20 854,70 тыс. руб. Объем финансирования на 2016 год составляет 28 670,34 тыс. рублей: -областной бюджет 838,24 тыс. руб. -местный бюджет 27 832,1 тыс. руб. Объем финансирования на 2017 год составляет 35 093,661 тыс. рублей: -областной бюджет 1 553,661тыс. руб. -местный бюджет 33 540,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2018 год составляет 17 550,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 17 550,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2019 год составляет 23 550,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 23 550,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: повышение комфортности проживания населения на территории МО «Первомайское сельское поселение». |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | 1. Содержание зелёных насаждений поселения, - газоны общей площадью - 320 000 м2 - клумбы – 400,00 м2 2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства - Набивные дорожки общей площадью - 2 500 м2 - Плитные тротуары общей площадью 4 210 м2 - Тротуары с асфальтовым покрытием – 2 900 м2 - Лестницы и спуски – 1 000 м2 3. Содержание сетей уличного освещения, - Общая протяженность сетей наружного освещения – 33,78 км. - Общее количество светильников наружного освещения – 851 шт. - Общее количество распределительных пунктов НО – 10 шт. 4. Обеспечение условий для массового отдыха жителей МО «Первомайское сельское поселение» за счет ежегодной подготовки и оформления территории населенных пунктов к праздникам Новый год, День Победы, День России 5. Строительство сетей наружного освещения. 6. Строительство тротуаров и пешеходных дорожек. 7. Строительство игровых и спортивных площадок. |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области» Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение «. Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Ф.И.О., телефон руководителя программы | Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» т. 8(81378) 68764 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» Фанис Назирович Марданов. |

6. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов работ по благоустройству, в случае перераспределения средств местного бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2015-2019 гг. составляет 125 718,701 тыс. рублей, в т.ч.:

Объем финансирования на 2015 год составляет 20 854,7 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 20 854,7  тыс. руб.

Объем финансирования на 2016 год составляет 28 670,34 тыс. рублей:

-областной бюджет 838,24  тыс. руб.

-местный бюджет 27832,1 тыс. руб.

Объем финансирования на 2017 год составляет 35 093,661тыс. рублей:

-областной бюджет 1 553,661тыс. руб.

-местный бюджет 33 540,0 тыс. руб.

Объем финансирования на 2018 год составляет 17 550,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 17 550,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2019 год составляет 23 550,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет  23 550,0  тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2017-2019 гг.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

|  | Приложение № 1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  |  |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации | Код целевой статьи расходов |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | Итого |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  | 5 500,0 | 6 983,0 | 10 600,0 | 6 800,0 |  | 7 800,0 | 37 683,0 |  |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени) |  |  |  |  | 4 200,0 | 4 453,0 | 6 100,0 | 4 700,0 |  | 5 200,0 | 24 653,0 |  | 937-0503-0700120480 -244-223 |
| Содержание сетей уличного освещения, Общая протяженность сетей наружного освещения Общее количество светильников наружного освещения Общее количество распределительных пунктов НО Общее количество узлов учета |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 930,0 | 650,0 | 1 500,0 |  | 2 000,0 | 7 080,0 | 33,78 км. 851 шт. 12 шт. 10 шт. | 937-0503-0700120480 -244-225 |
| Приобретение оборудования для сети уличного освещения |  |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 400,0 | 100,0 |  | 100,0 | 1 000,0 |  | 937-0503-0700120480-244-310 937-0503-0700120480-244-340 |
| Ремонт сетей уличного освещения |  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 3 250,0 | 500,0 |  | 500,0 | 4 750,0 |  | 937-0503-0700120480 -244-225 |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |  | 937-0503-0700120480 -244-226 |
| 2. Содержание, ручная уборка тротуаров |  |  |  |  | 0,0 | 550,0 | 200,0 | 300,0 |  | 300,0 | 1 350,0 |  |  |
| Ручная уборка, очистка вручную от снега, подсыпка песком в условиях гололеда, в том числе: Плитные тротуары общей площадью Тротуары с асфальтовым покрытием Прочие тротуары ( набивные дорожки) |  |  |  |  | 0,0 | 550,0 | 200,0 | 300,0 |  | 300,0 | 1 350,0 | 4 210 м2 2 900 м2 2 500 м2 | 937-0503-0700120490 -244-225 |
| 3. Озеленение |  |  |  |  | 2 500,0 | 2 681,1 | 2 516,7 | 2 050,0 |  | 2 050,0 | 11 797,8 |  |  |
| Окашивание газонов общей площадью - 320 000 м2 |  |  |  |  | 1 374,2 | 1514,7 | 870,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 5 758,9 | 320 000 м2 | 937-0503-0700120500 -244-225 |
| Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Итого по мероприятию |  |  | 0,00 | 290,6 | 606,7 | 0,0 |  | 0,0 | 897,3 | 36,1 га |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 466,7 | 0,0 |  | 0,0 | 466,7 |  | 937-0503-0700174310 -244-225 |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 290,6 | 140,0 | 0,0 |  | 0,0 | 430,6 |  | 937-0503-07001S4310 -244-225 |
| Устройство цветников и клумб (рассада) |  |  |  |  | 569,1 | 496,2 | 350,0 | 350,0 |  | 350,0 | 2115,3 |  | 937-0503-0700120500 -244-340 |
| Устройство цветников и клумб (уход) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 |  | 0,0 | 340,0 | 400,00 м2 | 937-0503-0700120500 -244-225 |
| Снос аварийных и больных деревьев, прореживание крон |  |  |  |  | 451,1 | 99,1 | 150,0 | 500,0 |  | 500,0 | 1 700,2 |  | 937-0503-0700120500 -244-225 |
| Стрижка кустарников |  |  |  |  | 99,7 | 280,5 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 980,2 |  | 937-0503-0700120500 -244-225 |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  | 5,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5,9 |  | 937-0503-0700120500 -244-225 |
| 4. Содержание и ремонт воинских захоронений и гражданских кладбищ |  |  |  |  | 5 050,0 | 1 200,0 | 700,0 | 700,0 |  | 1 000,0 | 8 650,0 |  |  |
| Содержание и ремонт воинских захоронений (включая замену памятника) |  |  |  |  | 4 741,5 | 698,0 | 500,0 | 500,0 |  | 700,0 | 7 139,5 | 5 объектов | 937-0503-0700120510 -244-225 |
| Вывоз мусора и благоустройство гражданских кладбищ |  |  |  |  | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | 300,0 | 1 300,0 | 2 объекта | 937-0503-0700120510 -244-225 |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  | 108,5 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 210,5 |  |  |
| 5. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Содержание, ручная уборка незакрепленных территорий, газонов, ремонт существующих прочих объектов благоустройства |  |  |  |  | 2 816,7 | 4 154,2 | 5 700,0 |  | 2 200,0 | 2 400,0 | 17 270,9 |  |  |
| Ручная уборка, очистка вручную от снега, подсыпка песком в условиях гололеда, в том числе: Незакрепленные территории Газоны Лестницы и спуски Контейнерные площадки Детские площадки – 15 объектов |  |  |  |  | 1 200,0 | 2 033,7 | 2 700,0 |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 9 133,7 | 320 000 м2 1 000,0 м2 13 объектов 18 объектов | 937-0503-0700120520 -244-225 |
| Уборка несанкционированных свалок |  |  |  |  | 445,0 | 1 010,0 | 1200,0 |  | 300,0 | 400,0 | 3 355,0 |  | 937-0503-0700120520 -244-225 |
| Текущий ремонт оборудования детских и контейнерных площадок и прочего оборудования (включая контроль за состоянием объектов) |  |  |  |  | 1066,3 | 927,6 | 700,0 |  | 300,0 | 400,0 | 3 393,9 | 18 объектов | 937-0503-0700120520 -244-225 |
| Приобретение малых архитектурных форм и прочего оборудования и элементов благоустройства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |  | 937-0503-0700120520-244-310 937-0503-0700120520-244-340 |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  | 105,4 | 182,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 288,3 |  | 937-0503-0700120520 -244-226 |
| 5.2. Создание условий для массового отдыха жителей МО |  |  |  |  | 2 473,8 | 2 394,8 | 3 000,0 |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 10 268,6 |  |  |
| Услуги по ежегодной подготовке и оформлению территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское поселение" к праздникам (монтаж) |  |  |  |  | 2473,8 | 2 394,8 | 700,0 |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 7968,6 |  | 937-0503-0700120520 -244-225 |
| Услуги по ежегодной подготовке и оформлению территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское поселение" к праздникам (демонтаж) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  | 937-0503-0700120520 -244-226 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 937-0503-0700120520-244-310 937-0503-0700120520-244-340 |
| Озеленение цента по дизайн-проекту |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |
| 6. Устройство новых и ремонт существующих прочих объектов благоустройства |  |  |  |  | 2 514,2 | 9 532,416 | 10 909,57 |  | 4 100,0 | 8 600,0 | 35 656,186 |  |  |
| Строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 0,00 | 4 617,8 | 5 051,5 |  | 1 161,5 | 3 661,5 | 14 492,3 |  | 937-0503-0709186260-414-226 937-0503-0709186260-414-310 |
| Устройство игровых и спортивных площадок |  |  |  |  | 1 300,0 | 3 891,016 | 3138,5 |  | 1 038,5 | 2 538,5 | 11 906,516 |  | 937-0503-0700186290-414-310 937-0503-0700186290-414-226 |
| Строительство пешеходных дорожек, парковок и пр. |  |  |  |  | 608,7 | 867,9 | 1 600,0 |  | 1 200,0 | 1 700,0 | 5 976,6 |  | 937-0503-0700186210-414-310 937-0503-0700186210-414-226 |
| Строительство парковок и пр. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  | 500,0 | 500,0 | 1 600,0 |  | 937-0503-0700186360-414-310 937-0503-0700186360-414-226 |
| Строительство и реконструкция плоскостных сооружений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | 937-1101-0810186110 -414-310 |
| Строительство контейнерной площадки в пос. Симагино |  |  |  |  | 75,0 | 155,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 230,7 |  | 937-0503-0700186130 -414-310 |
| Благоустройство сквера в п. Ильичево |  |  |  |  | 500,0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 500,0 |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  |  | 30,5 | 0,0 | 19,57 |  | 200,0 | 200,0 | 450,07 |  |  |
| 6. Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года |  |  |  |  | 0,0 | 1 174,824 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 | 1 574,824 |  |  |
| Строительство контейнерной площадки в пос. Озерки |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Кировское |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство детской площадки в пос. Огоньки, Ольшаники |  |  | итого |  | 0,0 | 1174,824 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 1 174,824 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 838,24 |  |  |  |  | 838,24 |  | 937-0503-0700170880 -414-310 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 336,584 |  |  |  |  | 336,584 |  | 937-0503-07001S0880 -414-310 |
| Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Симагино |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 200,0 | 200,0 |  | 937-0503-0700120520 -244-310 |
| Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Чайка |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  | 937-0503-0700120520 -244-310 |
| 7. Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений в МО «Первомайское сельское поселение» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 467,391 |  | 0,0 | 0,0 | 1 467,391 |  |  |
| Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в п. Первомайское |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 1 467,391 |  | 0,0 | 0,0 | 1 467,391 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 086,961 |  | 0,0 | 0,0 | 1 086,961 |  | 937-0503-0700174390 -244-310 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 380,43 |  | 0,0 | 0,0 | 380,43 |  | 937-0503-07001S4390 -244-225 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 20 854,7 | 28 670,34 | 35 093,661 |  | 17 550,0 | 23 550,0 | 125 718,701 |  |  |
| В том числе областной бюджет |  |  |  |  |  | 838,24 | 1 553,661 |  |  |  | 2 391,901 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 20 854,7 | 27 832,1 | 33 540,0 |  | 17 550,0 | 23 550,0 | 123 326,8 |  |  |