АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  №  284 «Об утверждении муниципальной  программы «Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

20.12.2021											№ 662

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 25.12.2019 года № 20, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ

:

1. Внести  изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  №  284 «Об утверждении  муниципальной  программы «Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 01.09.2015 г. № 299, от 25.09.2015 г. № 346, 14.10.2015 № 386, 23.12.2015 № 500, 23.06.2016 № 265, 26.09.2016 № 504, 16.11.2016 № 602, от 20.12.2016 № 678, от 15.02.2017 № 78,от 20.04.2017 № 182, от 21.12.2017 № 653/1, от 24.04.2018 № 226, от 24.12.2018 № 906/1, от 25.02.2019 № 124, от 17.06.2019 № 338, от 02.07.2019 № 378, от 22.11.2019 № 873, от 24.12.2019 № 957, от 29.06.2020 № 255, от 28.08.2020 № 422, от 30.12.2020 № 708, от 11.11.2021 № 588 с учетом закрытия 2019, 2020, 2021 годов и  в части финансирования на 2021-2023 гг.

2. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2021-2023 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив  мероприятия  муниципальной  программы «Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение»  в новой редакции.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети Интернет (http://npavrlo.ru) и в газете «Выборг».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации Колоярского А.А.

Глава администрации                                                                            С.И. Тищенков

Согласовано: Колоярский, Трещикова

Разослано: дело, газета, сетевое издание, портал МО «Первомайское СП», регистр НПА

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

От 14.10.2014 г. № 284 с изменениями от 01.09.2015

года № 299, от 25.09.2015 года № 346, от 14.10.2015 года

№ 386, от 23.12.2015 года № 500, от 23.06.2016 года

№ 265, от 26.09.2016 года № 504, от 16.11.2016 года

№ 602, от 20.12.2016 года № 678,от 15.02.2017 года № 78,от 20.04.2017 № 182,

от 21.12.2017 года № 653/1, от 24.04.2018 года № 226, от 24.12.2018 №906/1, от 22.11.2019 № 873, от 24.12.2019 № 957, от 29.06.2020 № 255, от 28.08.2020 № 422, от 30.12.2020 № 708, от 11.11.2021 № 588

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение»

2021 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность в МО «Первомайское сельское поселение»

| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Первомайское сельское поселение». 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Первомайское сельское поселение». 3. Повышение безопасности дорожного движения в МО «Первомайское сельское поселение». 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Цели программы | 1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории; 2. Сокращение лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП), сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 3. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного, социального и культурного назначения, а также окружающей природной среды в пределах территории МО «Первомайское сельское поселение» от ЧС природного и техногенного характера, предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальном жилом фонде, в муниципальных учреждениях. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО; 2. Повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры. 3. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС; 4. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба. |
| Основные мероприятия программы | - Мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования - Обеспечение безопасности на водных объектах - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера - Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время - Содержание и ремонт автомобильных дорог - Мероприятия в сфере молодежной политики |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2019-2023 гг. составляет 19 866,4 тыс. рублей, в т.ч.: Объем финансирования на 2019 год составляет 5 890,8тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 890,8 тыс. руб. Объем финансирования на 2020 год составляет 4 960,9 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 4 960,9 тыс. руб. Объем финансирования на 2021 год составляет 2 816,7 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 2 816,7 тыс. руб. Объем финансирования на 2022 год составляет 3 099,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 3 099,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2023 год составляет 3 099,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 3 099,0 тыс. руб. |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Разработчик программы | заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» |
| Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы | Тищенков Сергей Иванович, глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» Т. 8 (81378) 68441 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» - Тищенков Сергей Иванович |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно общественную безопасность, обеспечение пожарной безопасности, подготовке к гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, а также безопасности на дорогах.

Органы местного самоуправления и руководители организаций, предприятий обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о принятых мерах по обеспечению их безопасности, о приемах и способах защиты населения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности движения пешеходов проезжие части МО «Первомайское сельское поселение» оснащены «искусственными неровностями», что заставляет водителей принудительно снижать скорость движении автотранспорта в жилой зоне.

С целью предупреждения  создания аварийных ситуаций и возникновению дорожно-транспортных происшествий на территории населенных пунктов МО необходимо установить дополнительные «искусственные неровности» - «лежачие полицейские», дорожные и информационные знаки. В соответствии с проектом дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на территории МО «Первомайского сельского поселения», необходимо дополнительно установить  дорожные и информационные знаки.

Администрацией поселения принимаются все необходимые меры по предупреждению пожаров, повышению спроса с хозяйственных руководителей, активизации разъяснительной работы среди населения, совершенствованию боевой подготовки личного состава, улучшению организации тушения. Используются различные формы пропаганды пожарной безопасности, администрацией ежегодно вручаются памятки по пожарной безопасности населению, совместно разработанные с государственной противопожарной службой. Наибольшее количество пожаров и более половины ущерба приходится на жилой сектор.

Муниципальная программа направлена на повышение защищенности от пожаров жилого сектора поселения, защиты территории от ЧС природного и техногенного характера, подготовки населения в области ГО, повышение безопасности на дорогах МО.

2. Цели и задачи программы.

Цель муниципальной  программы:

1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории;

2. Сокращение лиц, погибших   и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП), сокращение количества  дорожно-транспортных происшествий.

3. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного, социального и культурного назначения, а также окружающей природной среды в пределах территории МО «Первомайское сельское поселение»  от ЧС природного и техногенного характера,  предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальном жилом фонде,  в муниципальных учреждениях.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение безопасности граждан на  территории МО;

2. Повышения уровня безопасности дорожной сети и  дорожной инфраструктуры.

3. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС;

4. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба.

3. Сроки реализации программы.

Программа реализуется без ограничений .

4. Основные мероприятия программы.

Основными мероприятия Программы являются:

- Мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования

- Обеспечение безопасности на водных объектах

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

- Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

- Содержание и ремонт автомобильных дорог

- Мероприятия в сфере молодежной политики

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации программы.

## Руководителем программы является заместитель главы администрации Тищенков Сергей Иванович, которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

## Администрация МО «Первомайское сельское поселение»  обеспечивает координацию деятельности по подготовке и реализации мероприятий  Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Администрация  МО «Первомайское сельское поселение»  утверждает ежегодные планы и отчеты по реализации Программы, перечни целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы.

6. Ресурсное обеспечение программы.

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение поставленных задач.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2019-2023 гг. составляет 19 866,4  тыс. рублей, в т.ч.:

Объем финансирования на 2019 год составляет  5 890,8 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 890,8  тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год составляет  4 960,9 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 4 960,9  тыс. руб.

Объем финансирования на 2021 год составляет  2 816,7 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 2 816,7  тыс. руб.

Объем финансирования на 2022 год составляет  3 099,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 3 099,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2023 год составляет  3 099,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 3 099,0  тыс. руб.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), администрацией МО «Первомайское сельское поселение»  с исполнителями программных мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом мероприятий, и экономии бюджетных  средств, предусмотренных на реализацию Программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений программы.

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации.

Отдел бюджетной политики и учета администрации МО «Первомайское сельское поселение»  обеспечивает выполнение программных мероприятий, вносит предложения по дополнениям и изменениям в Программу. Оперативный  контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет заместитель главы администрации Тищенков Сергей Иванович.

Общий контроль за выполнением программы осуществляет глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» Тищенков Сергей Иванович

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

в МО «Первомайское сельское  поселение»

| Цели подпрограммы | 1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории; 2. Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение безопасности граждан на территории МО; 2. Укрепление законности в части привлечения к административной ответственности правонарушителей. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 гг. составляет 6 329,7 тыс. рублей, в т.ч.: Объем финансирования на 2019 год составляет 3 290,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 3290,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2020 год составляет 1 558,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1558,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2021 год составляет 481,7 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 481,7 тыс. руб. Объем финансирования на 2022 год составляет 500,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 500,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2023 год составляет 500,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 500,0 тыс. руб. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Органы местного самоуправления и руководители организаций, предприятий обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о принятых мерах по обеспечению их безопасности, о приемах и способах защиты населения.

К сожалению, уровень преступности  из года в год растет. Правоохранительные органы не справляются с данной проблемой, поэтому есть необходимость привлечения населения МО «Первомайское сельское  поселение» к оказанию помощи  правоохранительных органам в охране общественного порядка на улицах и в общественных местах, борьба с хулиганством, пьянством, содержанием притонов, хищением чужого имущества, детской безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории;

2. Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение безопасности граждан на  территории МО;

2. Укрепление законности в части привлечения к административной ответственности правонарушителей.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется без ограничений.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются обеспечение работы спецподразделений на территории МО.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение поставленных задач.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются средства областного бюджета и средства  местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 гг. составляет 6 329,7 тыс. рублей, в т.ч.:

Объем финансирования на 2019 год составляет 3290,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 3290,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год составляет 1 558,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 558,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2021 год составляет  481,7 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 481,7  тыс. руб.

Объем финансирования на 2022 год составляет 500,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 500,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2023 год составляет 500,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 500,0  тыс. руб.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией МО «Первомайское сельское поселение»  с исполнителями подпрограммных  мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в текущем году, допускается формирование других мероприятий в рамках основных направлений подпрограммы.

Объем финансирования программы в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №1

«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Первомайское сельское  поселение»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб., в ценах года реализации мероприятия) |  |  | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| Основное мероприятие № 1 «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение работы спецподразделений | 2019 | 652,0 | 0,0 | 652,0 |  |
|  | 2020 | 458,0 | 0,0 | 458,0 |  |
|  | 2021 | 381,7 | 0,0 | 381,7 |  |
|  | 2022 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
|  | 2023 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| Обеспечение работы ДНД | 2019 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  | 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | 2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | 2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | 2023 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и профилактики правонарушений аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» на территории МО «Первомайское сельское поселение» | 2019 | 2614,0 | 0,0 | 2614,0 |  |
|  | 2020 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
| ИТОГО: |  | 6 329,7 | 0,0 | 6 329,7 |  |

Приложение № 2

Отчет о реализации подпрограммы №1

«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Первомайское сельское  поселение»

по итогам

(отчетный период (год))

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в МО «Первомайское сельское  поселение»

| Цели подпрограммы | 1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС; 2. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 4. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного, социального и культурного назначения, а также окружающей природной среды в пределах территории МО «Первомайское сельское поселение» от ЧС природного и техногенного характера; 5. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории. 6. Предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальном жилом фонде, в муниципальных учреждениях. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Обучение неработающего населения МО «первомайское сельское поселение» способам защиты и действиям в ЧС на базе учебно-консультационного пункта; 2. Закупка и установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед, запрете купания, запрете посещения лесов; 3. Оснащение учебно-консультационных пунктов (УКП); 4. Предупреждение возникновения и развития ЧС; 5. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС; 6. Оперативное реагирование и организация работ по ликвидации последствий ЧС; 7. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории МО. 8. Внедрение современных технических средств пожарной профилактики и пожаротушения. 9. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба. 10. Повышение защищенности от пожаров жителей поселения, обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения. |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. 3. Обеспечение безопасности на водных объектах. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 гг. составляет 8 536,7 тыс. рублей, в т.ч.: Объем финансирования на 2019 год составляет 1400,8 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1 400,8 тыс. руб. Объем финансирования на 2020 год составляет 2 402,9 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 2 402,9 тыс. руб. Объем финансирования на 2021 год составляет 1 535,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1 535,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2022 год составляет 1 599,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1599,0 тыс. руб. бъем финансирования на 2023 год составляет 1 599,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1599,0 тыс. руб. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

подпрограммными методами.

На территории Российской Федерации, и Ленинградской области в частности, сохраняется высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются чрезвычайные ситуации) и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что заставляет искать решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводится с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в МО «Первомайское сельское  поселение».

Администрацией поселения принимаются все необходимые меры по предупреждению пожаров, повышению спроса с хозяйственных руководителей, активизации разъяснительной работы среди населения, совершенствованию боевой подготовки личного состава, улучшению организации тушения. Используются различные формы пропаганды пожарной безопасности, администрацией ежегодно вручаются памятки по пожарной безопасности населению, совместно разработанные с государственной противопожарной службой. Наибольшее количество пожаров и более половины ущерба приходится на жилой сектор.

Сложившаяся крайне тревожная ситуация с пожарами связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения. Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов исполнительной власти, самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов обеспечения пожарной безопасности.

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал поселения, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности от огня.

Муниципальная подпрограмма направлена на повышение защищенности от пожаров жилого сектора поселения, защиты территории от ЧС природного и техногенного характера, подготовки населения в области ГО. Подпрограмма является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области подготовки ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения ПБ на территории поселения.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

2.  Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

4. Защита населения, земельного пространства, объектов производственного, социального и культурного назначения, а также окружающей природной среды в пределах территории МО «Первомайское сельское поселение»  от ЧС природного и техногенного характера;

5. Безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории.

6. Предупреждение гибели людей, детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальном жилом фонде,  в муниципальных учреждениях.

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Обучение неработающего населения МО «первомайское сельское поселение»  способам защиты и действиям в ЧС на базе учебно-консультационного пункта;

2. Закупка и установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед, запрете купания, запрете посещения лесов;

3. Оснащение учебно-консультационных пунктов (УКП);

4. Предупреждение возникновения и развития ЧС;

5. Минимизация ущерба и материальных потерь от ЧС;

6. Оперативное реагирование и организация работ по ликвидации последствий ЧС;

7. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории МО.

8. Внедрение современных технических средств пожарной профилактики и пожаротушения.

9. Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба.

10. Повышение защищенности от пожаров жителей поселения, обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется без ограничений

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы.

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

3. Обеспечение безопасности на водных объектах.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение поставленных задач.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются средства областного бюджета и средства  местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 гг. составляет 8 536,7 тыс. рублей, в т.ч.:

Объем финансирования на 2019 год составляет 1400,8 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 400,8  тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год составляет 2402,9 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 2402,9  тыс. руб.

Объем финансирования на 2021 год составляет 1 535,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 535,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2022 год составляет 1 599,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 599,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2023 год составляет 1 599,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 599,0  тыс. руб.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией МО «Первомайское сельское поселение»  с исполнителями подпрограммных  мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в текущем году, допускается формирование других мероприятий в рамках основных направлений подпрограммы. Объем финансирования программы в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защите поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Первомайское сельское  поселение»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчистка подъездов к пожарным водоемам, очистка гидрантов и содержание прорубей на пожарных водоемах | 2019 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  |  |
|  | 2023 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  |  |
| 3. Проектирование, строительство и обустройство пожарных водоемов, установка пожарных емкостей в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года | 2019 | 205,8 | 0,0 | 205,8 |  |  |
|  | 2020 | 65,5 | 0,0 | 65,5 |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |  |  |
|  | 2023 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |  |  |
| 6. Приобретение и ремонт пожарно-технического оборудования | 2019 | 245,0 | 0,0 | 245,0 |  |  |
|  | 2020 | 473,3 | 0,0 | 473,3 |  |  |
|  | 2021 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |  |  |
|  | 2022 | 210,0 | 0,0 | 210,0 |  |  |
|  | 2023 | 210,0 | 0,0 | 210,0 |  |  |
| 8. Телерадиотрансляции на пожарную тематику, изготовление и размещение информационных стендов ПБ, плакатов, обучающих материалов для УМЦ | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2020 | 120,4 | 0,0 | 120,4 |  |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |
|  | 2022 | 184,0 | 0,0 | 184,0 |  |  |
|  | 2023 | 184,0 | 0,0 | 184,0 |  |  |
| 9. Опашка и обновление минерализованных полос | 2019 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  | 2020 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  | 2021 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  | 2022 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  | 2023 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
| 12. Техническое обслуживание местных систем оповещения к РАСЦО ЛО | 2019 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
|  | 2020 | 500,8 | 0,0 | 500,8 |  |  |
|  | 2021 | 880,0 | 0,0 | 880,0 |  |  |
|  | 2022 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
|  | 2023 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
| Основное мероприятие № 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оснащение учебно-консультационных пунктов | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 |  |
|  | 2023 | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 |  |
| 2. Мероприятия по осуществлению на территории МО оповещения при ЧС | 2019 | 180,0 | 0,0 |  | 180,0 |  |
|  | 2020 | 180,0 | 0,0 |  | 180,0 |  |
|  | 2021 | 180,0 | 0,0 |  | 180,0 |  |
|  | 2022 | 160,0 | 0,0 |  | 160,0 |  |
|  | 2023 | 160,0 | 0,0 |  | 160,0 |  |
| 3. Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  |
|  | 2023 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  |
| 4. Приведение в готовность автотранспорта и пунктов временного размещения для эвакуации | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 |  |
|  | 2023 | 5,0 | 0,0 |  | 5,0 |  |
| 5. Изготовление и распространение методических рекомендаций | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 |  |
|  | 2023 | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 |  |
| 6. Приобретение специализированной литературы по ГО | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 20,0 | 0,0 |  | 20,0 |  |
|  | 2023 | 20,0 | 0,0 |  | 20,0 |  |
| 7. Создание и поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, систем оповещения населения | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 10,0 | 0.0 |  | 10,0 |  |
|  | 2023 | 10,0 | 0,0 |  | 10,0 |  |
| 8. Создание и содержание материально-технических запасов, медицинских и иных средств | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 | 20,0 | 0,0 |  | 20,0 |  |
|  | 2023 | 20,0 | 0,0 |  | 20,0 |  |
| - Обеспечение карантинных мероприятий по борьбе с вирусной инфекцией | 2020 | 942,9 | 0,0 |  | 942,9 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Закупка и установка предупреждающих аншлагов | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
|  | 2022 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
|  | 2023 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 2. Анализ воды, заключение СЭС о санитарном состоянии вод | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | 2021 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО: |  | 8 536,7 | 0,0 | 8 536,7 |  |  |

Приложение № 2

Отчет о реализации подпрограммы №2

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защите поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах в МО «Первомайское сельское  поселение»

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год))

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3

«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Первомайское сельское  поселение»

| Цели подпрограммы | 1. Сокращение лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП), сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 2. Повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры. 3. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 4. Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах поселения. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложениях №1 подпрограмме. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 гг. составляет 5 000,0 тыс. рублей, в т.ч.: Объем финансирования на 2019 год составляет 1200,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1 200,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2020 год составляет 1 000,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1 000,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2021 год составляет 800,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 800,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2022 год составляет 1 000,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1 000,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2023 год составляет 1 000,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 1 000,0 тыс. руб. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами.

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время  приобретает большую остроту, в связи с несоответствием транспортной инфраструктуры  с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения.

Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах позволяет определить направление Подпрограммы обеспечения безопасности дорожного движения. Прежде всего, необходима целенаправленная работа по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения, с реализацией мероприятий, в том числе профилактического характера, смягчающих количество ДТП с пострадавшими. И выполнение мероприятий по совершенствованию дорожно-ремонтной инфраструктуры. Для того, чтобы комплекс организационных и инженерно-технических  мероприятий был эффективным, необходим мониторинг, анализ мероприятий и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности движения пешеходов проезжие части МО «Первомайское сельское поселение» оснащены «искусственными неровностями», что заставляет водителей принудительно снижать скорость движении автотранспорта в жилой зоне.

С целью предупреждения  создания аварийных ситуаций и возникновению дорожно-транспортных происшествий на территории населенных пунктов МО необходимо установить дополнительные «искусственные неровности» - «лежачие полицейские», дорожные и информационные знаки. В соответствии с проектом дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на территории МО «Первомайского сельского поселения», необходимо дополнительно установить  дорожные и информационные знаки.

Рост интенсивности движения на дорогах и проездах населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» ведет к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Сокращение лиц, погибших   и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП), сокращение количества  дорожно-транспортных происшествий.

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

2. Повышения уровня безопасности дорожной сети и  дорожной инфраструктуры.

3. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

4. Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется без ограничений.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются ежегодное комиссионное обследование состояния улично-дорожной сети с составлением акта обследования, разработка проекта организации дорожного движения и новой дислокации дорожных знаков улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение», изготовление и установка  дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение поставленных задач.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются средства областного бюджета и средства  местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 гг. составляет  5 000,0 тыс. рублей, в т.ч.:

Объем финансирования на 2019 год составляет 1 200,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1200,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год составляет 1 000,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 000,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2021 год составляет  800,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет  800,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2022 год составляет 1 000,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 000,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2023 год составляет 1 000,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 1 000,0  тыс. руб.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых администрацией МО «Первомайское сельское поселение»  с исполнителями подпрограммных  мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии с планом мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в текущем году, допускается формирование других мероприятий в рамках основных направлений подпрограммы.

Объем финансирования программы в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №3

«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Первомайское сельское  поселение»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| Основное мероприятие № 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1. Установка, демонтаж ИДН и дорожных знаков | 2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  | 2020 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  | 2021 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |  |
|  | 2022 | 550,0 | 0,0 | 550,0 |  |
|  | 2023 | 550,0 |  | 550,0 |  |
| 2. Устройство уличного освещения | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2022 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |  |
|  | 2023 | 450,0 |  | 450,0 |  |
| 3.Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО «Первомайское сельское поселение» | 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| 3.Разработка проекта организации дорожного движения МО «Первомайское сельское поселение» | 2020 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| ИТОГО: |  | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,00 |  |

Приложение № 2

Отчет о реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Первомайское сельское  поселение»

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год))

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории  МО «Первомайское сельское  поселение»

| Цели подпрограммы | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; 2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 3. Реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 4. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложениях №1 подпрограмме. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество зарегистрированных ДТП на территории МО «Первомайское сельское поселение» |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Не требуется |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами.

Проблема опасности дорожного движения в МО «Первомайское сельское поселение», связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок общественным транспортом, увеличение перевозок личным транспортом, как на автомобилях, так и на мотоциклах и скутерах;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобильного транспорта и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних;

2. Число детей, погибших в ДТП;

3. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения,

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи подпрограммы:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения,

2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения,

3. реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

4. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется без ограничений.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Для реализации данной подпрограммы не требуется

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №4

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории  МО «Первомайское сельское  поселение»

| Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Первомайское сельское поселение», образовательные учреждения (по согласованию), ГИБДД (по согласованию) |
| 2. Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Первомайское сельское поселение», образовательные учреждения (по согласованию), ГИБДД (по согласованию) |
| 3. Проведение лекций, семинаров и практических занятий с органами ГИБДД |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Первомайское сельское поселение», образовательные учреждения (по согласованию), ГИБДД (по согласованию) |
| 4. Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Первомайское сельское поселение», образовательные учреждения (по согласованию), ГИБДД (по согласованию) |
| 5. Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет-ресурсах МО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

Сведения о показателях подпрограммы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории  МО «Первомайское сельское  поселение»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 | 2022 |
| Количество зарегистрированных ДТП на территории МО «Первомайское сельское поселение | Нарушений ПДД |  | 2019 |  |  |